## Sheet1
版本号 | 实现功能 | 是否实现 | 实现日期
1 | 1.完成登录和注册功能，用户登录状态辨别 | 是 | 2016-12-03
1 | 2.完成首页显示所有图书功能 | 是 | 2016-12-03
1.1 | 1.完成图书评论功能 | 是 | 2016-12-04
1.2 | 1.每页添加返回主菜单，搜索等部分 | 是 | 2016-12-10
1.2 | 2.用户点赞数 | 是 | 2016-12-10
1.2 | 3.评论点赞 | 是 | 2016-12-10
1.3 | 1.设置最热评论 | 是 | 2016-12-19
1.3 | 2.设置新书快递 | 是 | 2016-12-19
1.3 | 3.增加点赞排名 | 是 | 2016-12-19
1.3 | 4.首页显示美化 | 是 | 2016-12-19
1.4 | 1.增加最受关注图书 | 是 | 2016-12-20
1.4 | 2.增加阅读排名 | 是 | 2016-12-20
1.4 | 3.增加图书评分 | 是 | 2016-12-20
1.4 | 4.增加最新评论 | 是 | 2016-12-20
1.4 | 5.修改图书信息页面 | 是 | 2016-12-20
1.5 | 1.将个人信息移到单独页面 | 是 | 2016-12-24
1.5 | 2.增加个人书单 | 是 | 2016-12-24
1.5 | 3.修改热门评论显示数量 | 是 | 2016-12-24
1.5 | 4.修改图书显示数量 | 是 | 2016-12-24
1.5 | 5.增加退出功能 | 是 | 2016-12-24
1.6 | 1.图书封面添加链接 | 是 | 2016-12-27
1.6 | 2.增加按名称搜索图书功能 | 是 | 2016-12-27
1.6 | 3.用户名称链接到显示用户页面 | 是 | 2016-12-27
1.7 | 1.增加分类链接 | 是 | 2016-12-28
1.7 | 2.将首页图书信息移到图书栏目中 | 是 | 2016-12-28
1.8 | 1.增加个人动态功能 | 是 | 2016-12-30
1.9 | 1.增加搜索用户功能 | 是 | 2016-12-31
2 | 1.修改变量名 | 是 | 2017-01-04
2 | 2.增加电影功能 | 是 | 2017-01-04
2.1 | 1.增加删除个人动态功能 | 是 | 2017-01-05
2.1 | 2.增加全部图书，电影页面 | 是 | 2017-01-05
2.1 | 3.增加页脚 | 是 | 2017-01-05
2.1 | 4.增加错误提示页面 | 是 | 2017-01-05
2.1 | 5.将css文件移到单独文件夹中 | 是 | 2017-01-05
2.1 | 6.将fckeditor改为ckeditor | 是 | 2017-01-05
2.2 | 1.增加移除看过，读过功能 | 是 | 2017-01-06
2.3 | 1.设置隐藏动态功能 | 是 | 2017-01-07
2.4 | 1.增加删除评论功能 | 是 | 2017-01-08
2.5 | 1..增加关注功能 | 是 | 2017-01-09
2.6 | 1.增加私信功能 | 是 | 2017-01-10
2.7 | 1.单独显示所有我读过的书，看过的电影 | 是 | 2017-01-11
2.8 | 1.完成小组功能的数据库，group的bean，dao，daoimpl | 是 | 2017-01-12
2.9 | 1.补充完剩下的小组功能的数据库，bean，dao，daoimpl | 是 | 2017-01-14
3 | 1.完成加入小组功能 | 是 | 2017-01-15
3 | 2.完成首先显示小组分类，最受欢迎小组功能 | 是 | 2017-01-15
3 | 3.完成小组功能相关页面显示 | 是 | 2017-01-15
3.1 | 1.完成小组内发帖功能 | 是 | 2017-01-19
3.1 | 2.完成帖子点赞功能 | 是 | 2017-01-19
3.13 | 3.完成搜索小组功能 | 是 | 2017-01-19
3.14 | 4.完成小组帖子功能相关页面 | 是 | 2017-01-19