## Sheet1
版本号 | 实现功能 | 是否实现 | 实现日期
1 | 1.完成登录和注册功能，用户登录状态辨别 | 是 | 2016-12-03
1 | 2.完成首页显示所有图书功能 | 是 | 2016-12-03
1.1 | 1.完成图书评论功能 | 是 | 2016-12-04
1.2 | 1.每页添加返回主菜单，搜索等部分 | 是 | 2016-12-10
1.2 | 2.用户点赞数 | 是 | 2016-12-10
1.2 | 3.评论点赞 | 是 | 2016-12-10
1.3 | 1.设置最热评论 | 是 | 2016-12-19
1.3 | 2.设置新书快递 | 是 | 2016-12-19
1.3 | 3.增加点赞排名 | 是 | 2016-12-19
1.3 | 4.首页显示美化 | 是 | 2016-12-19
1.4 | 1.增加最受关注图书 | 是 | 2016-12-20
1.4 | 2.增加阅读排名 | 是 | 2016-12-20
1.4 | 3.增加图书评分 | 是 | 2016-12-20
1.4 | 4.增加最新评论 | 是 | 2016-12-20
1.4 | 5.修改图书信息页面 | 是 | 2016-12-20
1.5 | 1.将个人信息移到单独页面 | 是 | 2016-12-24
1.5 | 2.增加个人书单 | 是 | 2016-12-24
1.5 | 3.修改热门评论显示数量 | 是 | 2016-12-24
1.5 | 4.修改图书显示数量 | 是 | 2016-12-24
1.5 | 5.增加退出功能 | 是 | 2016-12-24
1.6 | 1.图书封面添加链接 | 是 | 2016-12-27
1.6 | 2.增加按名称搜索图书功能 | 是 | 2016-12-27
1.6 | 3.用户名称链接到显示用户页面 | 是 | 2016-12-27
1.7 | 1.增加分类链接 | 是 | 2016-12-28
1.7 | 2.将首页图书信息移到图书栏目中 | 是 | 2016-12-28
1.8 | 1.增加个人动态功能 | 是 | 2016-12-30
1.9 | 1.增加搜索用户功能 | 是 | 2016-12-31
2 | 1.修改变量名 | 是 | 2017-01-04
2 | 2.增加电影功能 | 是 | 2017-01-04
2.1 | 1.增加删除个人动态功能 | 是 | 2017-01-05
2.1 | 2.增加全部图书，电影页面 | 是 | 2017-01-05
2.1 | 3.增加页脚 | 是 | 2017-01-05
2.1 | 4.增加错误提示页面 | 是 | 2017-01-05
2.1 | 5.将css文件移到单独文件夹中 | 是 | 2017-01-05
2.1 | 6.将fckeditor改为ckeditor | 是 | 2017-01-05
2.2 | 1.增加移除看过，读过功能 | 是 | 2017-01-06
2.3 | 1.设置隐藏动态功能 | 是 | 2017-01-07
2.4 | 1.增加删除评论功能(先删除tb_approve中所有commentID = x的项，然后int i = tb_comment 中该commentID的approvenum，找出userID，删除该项，tb_user中userApprove-i） | 否 | 预计2017/1/8
2.5 | 1..增加关注功能（数据库加tb_follow"关注ID，关注人ID，被关注人ID"，tb_user加userFollowing， userFollower） | 否 | 预计2017/1/9
2.6 | 1.增加消息功能（数据库加tb_messsage"消息ID，消息标题，消息内容，消息类别，已读未读，接收消息用户ID"，消息类别可以为关注，私信，加好友，被点赞等） | 否 | 预计2017/1/10
2.7 | 1.增加私信功能（数据库加tb_letter"私信ID，私信内容，已读未读，接收用户ID，发送用户ID"） | 否 | 预计2017/1/11
2.8 | 1.增加好友功能（数据库加tb_friend"添加ID，发起人ID，接收人ID，状态"，tb_user加userFreiend 当发起人发起加好友时，设置状态为0，添加到消息中发送给接收人，若同意则设置状态为1，忽略则 删除该请求和消息） | 否 | 2017-01-12